Informe trimestral de indicadores del Programa Institucional de Desarrollo

I. Datos generales.

| Trimestre que se reporta | Abril - Junio 2024 |
| --- | --- |
| Acción | 1.2 Difusión de la oferta educativa |
| Nombre del indicador | 1.Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la matrícula y calidad de la Oferta Educativa. |
| Objetivo General | 3.2 Educación de Calidad 3.2.2 Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior |
| Alienación al ODS | 4. Educación de Calidad |

II. Cronograma de actividades del programa.

Se elaboró el Programa de Difusión Institucional 2024 de la Universidad. El cual tiene como propósito principal promover el acceso a la información de los estudiantes secundarios y otros sectores de interés de la Universidad.  El programa tiene dos objetivos:

- Reposicionar la imagen institucional.

- Incrementar la matrícula.

Se programaron las siguientes actividades, como se observa en la siguiente Tabla:

| Tabla: Cronograma de Actividades del Programa de Difusión Institucional 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ene | feb | mar | Abr | may | jun | jul | Ago | sep | oct | nov | dic | Total |
| 1.2.1 Marketing digital |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |
| 1.2.2. Redes y medios de terceros |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 |
| 1.2.3. Atención directa a IEMS |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
| 1.2.4 Uso de Medios de Comunicación Masiva |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |
| 1.2.5 Materiales impresos |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.2.6 Medios Sonoros |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Total | 4 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 20 |

III. Reporte de avances.

| Cumplimiento de la acción: Difusión de la Oferta Educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción de la acción | Actividades del programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1er. Trimestre |  |  |  |  | 2do. Trimestre |  |  |  |  | Anual 2024 |  |
|  |  | Programado | Realizado | % Alcanzado |  |  | Programado | Realizado |  | Alcanzado (%) |  | Meta | Alcanzado (%) |
| 1. | 1.2 Difusión de la Oferta Educativa. |  |  | A |  | R |  |  |  | A | R |  |  |
|  |  | 4 | 4 | 100% |  | 100% | 7 | 7 |  | 100% | 100% | 20 | 55% |
|  |  | 3er. Trimestre |  |  |  |  | 4to. Trimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programado | Realizado | % Alcanzado |  |  | Programado | Realizado |  | Alcanzado (%) |  |  |  |
|  |  |  |  | A |  | R |  |  |  | A | R |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

NOTA: A= Corresponde al valor absoluto de la meta trimestral.; R= Corresponde al valor relativo alcanzado en la meta anual.

IV. Actividades realizadas y evidencias.

1.2.1 Marketing Digital

- Campaña de promoción en Facebook

- Difusión de casos de éxito y testimoniales en Facebook

- Flyers de promoción de la oferta educativa y de la convocatoria en Redes Sociales

- Convocatoria y oferta educativa en la página web oficial

- Difusión de actividades institucionales en redes sociales (Facebook e Instagram)

https://www.facebook.com/UPFIMOficial/posts/pfbid06qbqJUpx7YXo95a9ChWYonfMLeSvitTVdMysJH91NVKHto3uot1c6PPJfxNRhTWbl?locale=es_LA

https://www.facebook.com/UPFIMOficial/posts/pfbid02GjcCz1Y2WWZuJn3Xgxn6CN639HprCn8UWz1S6vbPzhptyXaiCLXsbtZ8gdjMxkutl

https://fichas.upfim.edu.mx/inicio.php

https://www.instagram.com/p/C5myEqzN3oe/?igsh=MTlsb2s4a2R1amVwZQ%3D%3D

1.2.2. Redes y medios de terceros

# Mención en redes sociales de terceros:

- Secretaría de Educación Media Superior y Superior SEPH

- Gobierno Municipal Francisco I. Madero 2020-2024

- TvMezquital

- Deporte Hidalgo

- Escuela Fest

- UAM Xochimilco

- Ex. Hacienda El Zoquital

- Ya es Hora 12.1

- Hecho en Tepatepec

- CITNOVA_Hgo

- MILENIO

https://www.facebook.com/reel/408254555146258

https://www.facebook.com/Participa.Gobierna.Transforma/posts/pfbid037etPgZBwPmdQ3CTGksc5ma26YBAJ52F7LpRknEZ3VRz5FQ3eUoyBdTDMvyx9xEGzl?locale=es_LA

https://www.facebook.com/tvmezquital/videos/1508033360123932?locale=es_LA

https://www.facebook.com/photo/?fbid=971581938307830&set=a.533077235491638&locale=es_LA

https://fb.watch/sP6KVhRz9T/

https://fb.watch/sP6Tz47hu1/

https://www.facebook.com/institutohidalguense.deldeporte/posts/pfbid0gRUMa2e6g2uqMDMepp7SfeKH6yUsJYX6QxEgobRTgT4bWaotWqvXEAJ52LHw51tml?locale=es_LA

https://www.facebook.com/escuelafest/videos/1602902080551150

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122149778510156819&set=pb.61554704594868.-2207520000&type=3&locale=es_LA

https://www.xoc.uam.mx/2024/05/20/signan-convenio-upfim-uamx-por-una-produccion-animal-sostenible-y-etica/

https://www.facebook.com/zoquital/posts/pfbid0eCAhmJg3KhcZJs5wRJVKP4gtADtjqdnXxJ3k45JnA7oGoDhTN1mo4ndD1nZDUTX5l?locale=es_LA

https://www.facebook.com/hechoentepatepec/posts/pfbid02vndn5iyTw49DiG495vG91ysqxdCUFULx4P3AmC3iUwrxnU67xBzF6eYussCiHFoAl

https://www.facebook.com/CITNOVA/posts/pfbid0Bgi1Cusju1E3G3PqwKBd1t3MSwS4g3TnwNz6LZA8uFxNnFbLzNgkxVSAYJwiHsi1l

https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/ciencia-tecnologia/los-premios-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-hidalgo

https://www.facebook.com/reel/480500514439893

1.2.3 Atención Directa a IEMS

Atención de estudiantes en feria profesiográfica

Atención de estudiantes en la campaña Una Mañana en UPFIM

Plática informativa con directivos de IEMS

https://www.facebook.com/UPFIMOficial/posts/pfbid02HnmRfD77vCadrRTRKFbrw2ECFSK2LpAhkTZChbohs7FzN5zx69Stfm95Cm2okG4xl

https://www.facebook.com/UPFIMOficial/posts/pfbid09LXJHRMt4EDUD6W5gYCm4ZQ7aYZghjTjhoVV5rr6rbXXtJcyqxWDp98KT6MVHKV5l

https://www.facebook.com/UPFIMOficial/posts/pfbid02Ww42CbWv6gQCL4WZWW1emis81VyfhjJoXojoSuft4HZksvvxsqPNZi4n4sECGVswl

6. Materiales impresos: Flyers

- Flyer oferta educativa

7. Materiales impresos: Artículos promocionales

- Lapiceros

- Lápices

- Morral

En el trimestre que se reporta se otorgaron artículos promocionales durante las ferias y jornadas vocacionales.

1.2.4 Medios de comunicación masiva

2 entrevistas en Ya es Hora 12.1

- Entrevistas y notas informativas en radio

- Spots y entrevistas en TV

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=411593015158275&set=pb.100089227402957.-2207520000&type=3&locale=es_LA

https://www.facebook.com/photo/?fbid=425674670416776&set=pb.100089227402957.-2207520000&locale=es_LA

Elaboró Disciplina, Innovación y Progreso Mtro. Jesús Vite Téllez Subdirector de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria